## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
_______________________________
"______ " _______________200_ г.
Ремонт Глазного Отделения КБСП
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 49-2008
(локальная смета)
| на | общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________30199,139 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________1045,965 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________97593,96 |  | чел.час
Составлен(а) в прогнозных ценах 3 квартала на 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Внутренняя отделка
1 | ТЕР15-01-047-10 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников НР, (150861 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (159641 руб.) СП, (74632 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (159641 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 14.03 | 21160.54 | 8237.61 | 289.17 | 7.09 | 296882 | 115574 | 4057 | 99
Н | 1. 101-9162 | Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 103 1445
2 | СЦМ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 1445,09 1403,0*1,03 | 39.02 |  |  |  | 56387
3 | ТЕР15-01-047-3 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа НР, (62368 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (65998 руб.) СП, (30854 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (65998 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 4.48 | 21382.87 | 10669.89 | 228.94 | 4.8 | 95795 | 47801 | 1026 | 22
Н | 1. 104-9010 | Плиты акустические (тип, марка по проекту) | м2 | 103 461,4
4 | СЦМ-101-2081 | Плиты акустические типа Армстронг | м2 | 461,44 448*1,03 | 174.8 |  |  |  | 80660
5 | ТЕР15-06-001-1 | Оклейка швов из клеющей ленты 480,48 = 1 060,66 - 513,43 x 1,13 НР, (983 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1040 руб.) СП, (486 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1040 руб.) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2.2 | 480.48 | 342.35 | 0.95 | 0.12 | 1057 | 753 | 2
Уд | 1. 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100м2 | 1,13 2,486 | 513.43 |  |  |  | 1276.39
6 | ТЕР15-04-027-6 | Третья шпатлевка потолков НР, (3307 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (3499 руб.) СП, (1636 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3499 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14.03 | 289.37 | 180.51 | 3.18 | 0.12 | 4060 | 2533 | 45 | 2
7 | ТЕР15-04-005-8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков НР, (18104 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (19158 руб.) СП, (8956 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (19158 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14.03 | 2646.27 | 989.1 | 16.94 | 0.36 | 37127 | 13877 | 238 | 5
8 | ТЕР15-03-001-2 | Установка карнизных элементов НР, (19348 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (20474 руб.) СП, (9572 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (20474 руб.) | 100 м деталей | 22.8 | 9528.97 | 647.32 | 28.27 | 3.1 | 217261 | 14759 | 645 | 71
9 | ТЕР46-02-007-1 | Заделка отверстий в кирпичных стен НР, (1519 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (1534 руб.) СП, (913 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1534 руб.) | 1 м3 | 8.1 | 1138.4 | 137.23 | 2.27 |  | 9221 | 1112 | 18
10 | ТЕР46-02-009-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных НР, (19018 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (19210 руб.) СП, (11430 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (19210 руб.) | 100 м2 | 68 | 204.7 | 204.7 |  |  | 13920 | 13920
11 | ТЕР15-02-016-3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен НР, (88409 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (93555 руб.) СП, (43737 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (93555 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 68 | 2383.1 | 927.93 | 135.16 | 63.5 | 162051 | 63099 | 9191 | 4318
12 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен НР, (56672 руб.): 105% от ФОТ (53973 руб.) СП, (29685 руб.): 55% от ФОТ (53973 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 68 | 7922.38 | 547.96 | 33.98 | 25.03 | 538722 | 37261 | 2311 | 1702
13 | ТЕР15-04-027-5 | Третья шпатлевка стен НР, (11645 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (12323 руб.) СП, (5761 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (12323 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 68 | 229.4 | 131.17 | 2.44 | 0.12 | 15599 | 8920 | 166 | 8
14 | ТЕР15-04-005-7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен НР, (67464 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (71390 руб.) СП, (33375 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (71390 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 68 | 2249.19 | 760.38 | 15.45 | 0.36 | 152945 | 51706 | 1051 | 24
15 | ТЕР10-04-011-3 | Устройство экранов ГКЛ в один слой с изоляцией НР, (1930 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (1817 руб.) СП, (973 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1817 руб.) | 100 м2 | 0.6 | 10778.24 | 2182.79 | 157.98 | 9.94 | 6467 | 1310 | 95 | 6
Н | 1. 101-9165 | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 210 126
16 | СЦМ-101-0742 | Листы гипсокартонные | м2 | 63 60*1,05 | 43.52 |  |  |  | 2742
17 | ТЕР15-04-027-5 | Третья шпатлевка стен экранов НР, (103 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (109 руб.) СП, (51 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (109 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 | 229.4 | 131.17 | 2.44 | 0.12 | 138 | 79 | 1
18 | ТЕР46-03-017-1 | Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 НР, (2451 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (2476 руб.) СП, (1473 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (2476 руб.) | 1 м3 заделки | 3.5 | 1976.39 | 512.44 | 18.52 |  | 6917 | 1794 | 65
19 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток НР, (6297 руб.): 77%*0,9 от ФОТ (9087 руб.) СП, (3862 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (9087 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 9.46 | 982.84 | 670.93 | 311.91 | 23.18 | 9298 | 6347 | 2951 | 219
20 | ТЕР15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен плиток керамических туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР, (29843 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (31580 руб.) СП, (14764 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (31580 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 9.46 | 11285.66 | 2407.68 | 22.15 | 10.31 | 106762 | 22777 | 210 | 98
21 | СЦМ-402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -14.19 | 587.1 |  |  |  | -8331
22 | СЦМ-101-1852 | Клей для облицовочных работ "Unis" (сухая смесь) | т | 4.2 | 4238.7 |  |  |  | 17803
23 | СЦМ-113-0044 | Замазка для швов плитки | т | 0.02 | 36494.66 |  |  |  | 730
24 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен (под плитку) НР, (13666 руб.): 105% от ФОТ (13015 руб.) СП, (7158 руб.): 55% от ФОТ (13015 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 9.46 | 2383.1 | 927.93 | 135.16 | 63.5 | 22544 | 8778 | 1279 | 601
25 | ТЕР46-04-001-4 | Разборка перегородок кирпичных НР, (2521 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (2546 руб.) СП, (1515 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (2546 руб.) | 1 м3 | 18,75 75*0,25 | 285.51 | 83.88 | 201.63 | 13.31 | 5353 | 1573 | 3780 | 250
26 | ТЕР10-04-011-3 | Устройство откосов оконных ГКЛ НР, (7072 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (6659 руб.) СП, (3566 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (6659 руб.) | 100 м2 | 2.2 | 10778.24 | 2182.79 | 157.98 | 9.94 | 23712 | 4802 | 348 | 22
Н | 1. 101-9165 | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 210 462
27 | СЦМ-101-0742 | Листы гипсокартонные | м2 | 231 220*1,05 | 43.52 |  |  |  | 10053
28 | ТЕР15-04-027-5 | Третья шпатлевка откосов НР, (377 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (399 руб.) СП, (187 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (399 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.2 | 229.4 | 131.17 | 2.44 | 0.12 | 505 | 289 | 5
29 | ТЕР15-02-035-2 | Затирка швов откосов оконных НР, (87 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (92 руб.) СП, (43 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (92 руб.) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.2 | 632.26 | 328.83 | 4.71 | 2.64 | 126 | 66 | 1 | 1
30 | ТЕР15-04-005-7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке откосов оконных НР, (2183 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2310 руб.) СП, (1080 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2310 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.2 | 2249.19 | 760.38 | 15.45 | 0.36 | 4948 | 1673 | 34 | 1
31 | ТЕР15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен экрана плиток керамических туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР, (1893 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2003 руб.) СП, (936 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2003 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.6 | 11285.66 | 2407.68 | 22.15 | 10.31 | 6771 | 1445 | 13 | 6
32 | ТЕР8-02-001-1 | Кладка ниш и каналов из кирпича керамического НР, (2098 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (1911 руб.) СП, (1299 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1911 руб.) | 1 м3 кладки | 23,75 95*0,25 | 1070.67 | 51.57 | 37.25 | 6.21 | 25428 | 1225 | 885 | 147
33 | ТЕР8-02-001-1 | Кладка оконных проемов из кирпича керамического НР, (1062 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (967 руб.) СП, (658 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (967 руб.) | 1 м3 кладки | 12 | 1070.67 | 51.57 | 37.25 | 6.21 | 12848 | 619 | 447 | 75
34 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов НР, (383 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (532 руб.) СП, (307 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (532 руб.) | 100 м плинтусов | 11.4 | 33.82 | 33.82 |  |  | 386 | 386
35 | ТЕР11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (1759 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (1589 руб.) СП, (1013 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1589 руб.) | 100 м плинтусов | 11.4 | 594.84 | 101.05 | 2.22 |  | 6781 | 1152 | 25
36 | ТЕР10-04-011-3 | Устройство коробов из ГКЛ НР, (3471 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (3268 руб.) СП, (1750 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (3268 руб.) | 100 м2 | 1.08 | 10778.24 | 2182.79 | 157.98 | 9.94 | 11640 | 2357 | 171 | 11
Н | 1. 101-9165 | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 210 226,8
37 | СЦМ-101-0742 | Листы гипсокартонные | м2 | 113,4 108*1,05 | 43.52 |  |  |  | 4935
38 | ТЕРр53-18-2 | Демонтаж железобетонных перемычек НР, (1536 руб.): 86%*0,9 от ФОТ (1985 руб.) СП, (1181 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1985 руб.) | 1 м3 перемычки | 2,046 0,022*93 | 2437.43 | 617.55 | 850.04 | 78.35 | 4987 | 1264 | 1739 | 160
39 | ТЕР46-04-001-4 | Разборка стен кирпичных НР, (538 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (543 руб.) СП, (323 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (543 руб.) | 1 м3 | 4 | 285.51 | 83.88 | 201.63 | 13.31 | 1142 | 336 | 806 | 53
40 | ТЕР8-02-001-1 | Кладка стен под перемычки из кирпича керамического НР, (354 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (322 руб.) СП, (219 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (322 руб.) | 1 м3 кладки | 4 | 1070.67 | 51.57 | 37.25 | 6.21 | 4283 | 206 | 149 | 25
41 | ТЕР7-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т НР, (591 руб.): 155%*0,9 от ФОТ (424 руб.) СП, (360 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (424 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0.93 | 1175.49 | 176.98 | 845.62 | 141.01 | 1093 | 165 | 786 | 131
Н | 1. 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 93
42 | СЦМ-442-5001 | Перемычки железобетонные брусковые | м3 | 2,046 93*0,022 | 1462.97 |  |  |  | 2993
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1974741 | 429958 | 32540 | 8057
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2154394 | 593340 | 48811 | 12087
Накладные расходы | [8 empty] | 579908
Сметная прибыль | [8 empty] | 293754
Итоги по разделу 1 Внутренняя отделка :
Отделочные работы | [8 empty] | 2759629
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 87707
Деревянные конструкции | [8 empty] | 81838
Стекольные, обойные и облицовочные работы | [8 empty] | 23343
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 49766
Полы | [8 empty] | 1222
Полы | [8 empty] | 10003
Стены | [8 empty] | 9055
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 5493
Итого | [8 empty] | 3028056
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1512243
Машины и механизмы | [8 empty] | 48811
ФОТ | [8 empty] | 605427
Накладные расходы | [8 empty] | 579908
Сметная прибыль | [8 empty] | 293754
В прогнозных ценах 3 квартала 2008г 3 028 056 * 4,3 | [8 empty] | 13020641
Итого по разделу 1 Внутренняя отделка | [8 empty] | 13020641
Раздел 2. Полы
43 | ТЕРр57-03-02 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки НР, (2902 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (4030 руб.) СП, (2329 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (4030 руб.) | 100 м плинтусов | 22.8 | 128.09 | 128.09 |  |  | 2920 | 2920
44 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина НР, (1239 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (1721 руб.) СП, (995 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (1721 руб.) | 100 м2 покрытий | 12 | 104.95 | 102.17 | 2.78 | 1.56 | 1259 | 1226 | 33 | 19
45 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат НР, (8341 руб.): 123% от ФОТ (6781 руб.) СП, (5086 руб.): 75% от ФОТ (6781 руб.) | 100 м2 покрытия | 12 | 8591.8 | 404.92 | 44.52 | 4.2 | 103102 | 4859 | 534 | 50
46 | ТЕРр57-02-4 | Разборка цементных стяжек НР, (29368 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (40789 руб.) СП, (23576 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (40789 руб.) | 100 м2 покрытий | 21.8 | 4693.31 | 1090.87 | 3602.44 | 243.76 | 102314 | 23781 | 78533 | 5314
47 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (50мм) НР, (12551 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (11338 руб.) СП, (7228 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (11338 руб.) | 100 м2 стяжки | 21.8 | 1712.98 | 360.33 | 31.82 | 15.25 | 37343 | 7855 | 694 | 332
48 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на 30 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 НР, (1472 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (1330 руб.) СП, (848 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1330 руб.) | 100 м2 стяжки | 132 | 338.5 | 4.56 | 5.68 | 2.52 | 44682 | 602 | 750 | 333
49 | ТЕР11-01-031-09 | Устройство покрытий из керамо гранитных плит при количестве плит на 1 м2: до 10 шт НР, (80952 руб.): 123% от ФОТ (65815 руб.) СП, (49361 руб.): 75% от ФОТ (65815 руб.) | 100 м2 покрытия | 9.8 | 7422.43 | 4834.76 | 178.51 | 29.2 | 72740 | 47381 | 1749 | 286
Н | 1. 412-9176 | Плиты гранитные | м2 | 100 980
50 | СЦМ-101-0288 | Плитки из керамогранита | м2 | 980 | 107.08 |  |  |  | 104938
51 | ТЕРр57-01-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков НР, (29 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (40 руб.) СП, (23 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (40 руб.) | 100 м2 основания | 0.42 | 68.8 | 68.8 |  |  | 29 | 29
52 | ТЕРр57-02-9 | Разборка покрытий полов дощатых НР, (148 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (205 руб.) СП, (118 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (205 руб.) | 100 м2 покрытий | 0.42 | 361.96 | 343.55 | 18.41 | 10.33 | 152 | 144 | 8 | 4
53 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (150мм) НР, (240 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (217 руб.) СП, (138 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (217 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.42 | 1712.98 | 360.33 | 31.82 | 15.25 | 719 | 151 | 13 | 6
54 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на 130 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 НР, (124 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (112 руб.) СП, (71 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (112 руб.) | 100 м2 стяжки | 10,92 0,42*26 | 338.5 | 4.56 | 5.68 | 2.52 | 3696 | 50 | 62 | 28
55 | ТЕР11-01-034-1 | Устройство покрытий из досок паркетных НР, (267 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (241 руб.) СП, (154 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (241 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.45 | 39243.81 | 380.4 | 79.1 | 5.64 | 17660 | 171 | 36 | 3
56 | ТЕРр57-06-6 | Циклевка паркетных полов НР, (160 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (222 руб.) СП, (128 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (222 руб.) | 100 м2 пола | 0.45 | 2178.77 | 357.08 | 49.32 |  | 980 | 161 | 22
57 | ТЕР13-03-001-1 | Огрунтовка мастикой НР, (45 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (55 руб.) СП, (33 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (55 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45 | 234.27 | 89.75 | 8.93 | 0.12 | 105 | 40 | 4
58 | ТЕР15-04-029-2 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза НР, (84 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (89 руб.) СП, (42 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (89 руб.) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,4696 0,45+(0,28*0,07) | 573.2 | 136.26 | 2.44 | 0.12 | 269 | 64 | 1
59 | ТЕР11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой НР, (9036 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (8163 руб.) СП, (5204 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (8163 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 9.8 | 2327.99 | 598.49 | 270.03 | 4.68 | 22814 | 5865 | 2646 | 46
Н | 1. 101-9120 | Материал рулонный | м2 | 116 1137
60 | ТЕР11-01-004-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой НР, (5450 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (4923 руб.) СП, (3138 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (4923 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 9.8 | 1244.63 | 361.07 | 134.06 | 2.76 | 12197 | 3538 | 1314 | 27
Н | 1. 101-9120 | Материал рулонный | м2 | 116 1137
61 | СЦМ-101-0856 | Рубероид | м2 | 2274 | 6.66 |  |  |  | 15145
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 543064 | 98837 | 86399 | 6448
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 623822 | 136395 | 129599 | 9672
Накладные расходы | [8 empty] | 152405
Сметная прибыль | [8 empty] | 98471
Итоги по разделу 2 Полы :
Полы | [8 empty] | 218704
Полы | [8 empty] | 655374
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 200
Отделочные работы | [8 empty] | 420
Итого | [8 empty] | 874698
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 357828
Машины и механизмы | [8 empty] | 129599
ФОТ | [8 empty] | 146067
Накладные расходы | [8 empty] | 152405
Сметная прибыль | [8 empty] | 98471
В прогнозных ценах 3 квартала 2008г 874 698 * 4,3 | [8 empty] | 3761201
Итого по разделу 2 Полы | [8 empty] | 3761201
Раздел 3. Двери
62 | ТЕР46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных НР, (8858 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (8947 руб.) СП, (5323 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (8947 руб.) | 100 м2 | 6.08 | 1131.03 | 965.32 | 165.71 | 92.96 | 6877 | 5869 | 1008 | 565
63 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 НР, (10575 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (9958 руб.) СП, (5333 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (9958 руб.) | 100 м2 проемов | 6.08 | 2805.73 | 1186.8 | 288.83 |  | 17059 | 7216 | 1756
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 0
Н | 2. 203-9054 | Наличники | м | 540 3283
Н | 3. 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 100 608
64 | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные | м2 | 608 | 668.17 |  |  |  | 406247
65 | СЦМ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл | 288 | 102.76 |  |  |  | 29595
66 | ТЕР15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 608Х2,2 НР, (16866 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (17848 руб.) СП, (8344 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (17848 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13.37 | 1617.37 | 967.17 | 6.88 | 0.12 | 21624 | 12931 | 92 | 2
67 | ТЕР10-01-039-3 | Установка дверных блоков из металлопластика КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ=0,78 НР, (339 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (319 руб.) СП, (171 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (319 руб.) | 100 м2 | 0.25 | 2544.63 | 925.7 | 288.83 |  | 636 | 231 | 72
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 0
Н | 2. 203-9054 | Наличники | м | 540 135
Н | 3. 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 100 25
68 | Счет | Стоимость дверных блоков из металлопластика 170х24,5/4,3/1,18 | м2 | 25 | 820.85 |  |  |  | 20521
69 | ТЕР15-04-005-7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке откосов НР, (2023 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2141 руб.) СП, (1001 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2141 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.04 | 2249.19 | 760.38 | 15.45 | 0.36 | 4588 | 1551 | 32 | 1
70 | ТЕР15-01-052-2 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских НР, (3113 руб.): 105% от ФОТ (2965 руб.) СП, (1631 руб.): 55% от ФОТ (2965 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.04 | 14067.64 | 1004.73 | 61.99 | 44.54 | 28698 | 2050 | 126 | 91
71 | ТЕР46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных в столовой НР, (293 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (296 руб.) СП, (176 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (296 руб.) | 100 м2 | 0.2 | 1131.03 | 965.32 | 165.71 | 92.96 | 226 | 193 | 33 | 19
72 | ТЕР10-01-039-3 | Установка дверных блоков в столовой из металлопластика КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ=0,78 НР, (271 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (255 руб.) СП, (137 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (255 руб.) | 100 м2 | 0.2 | 2544.63 | 925.7 | 288.83 |  | 509 | 185 | 58
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 0
Н | 2. 203-9054 | Наличники | м | 540 108
Н | 3. 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 100 20
73 | Счет | Стоимость перегородки из металлопластика 170х24,5/4,3/1,18 | м2 | 20 | 820.85 |  |  |  | 16417
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 552997 | 30226 | 3177 | 678
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 566070 | 41711 | 4765 | 1017
Накладные расходы | [8 empty] | 42338
Сметная прибыль | [8 empty] | 22114
Итоги по разделу 3 Двери :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 24573
Деревянные конструкции | [8 empty] | 511652
Отделочные работы | [8 empty] | 94297
Итого | [8 empty] | 630522
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 519594
Машины и механизмы | [8 empty] | 4765
ФОТ | [8 empty] | 42728
Накладные расходы | [8 empty] | 42338
Сметная прибыль | [8 empty] | 22114
В прогнозных ценах 3 квартала 2008г 630 522 * 4,3 | [8 empty] | 2711245
Итого по разделу 3 Двери | [8 empty] | 2711245
Раздел 4. Лестничная клетка, холл
74 | ТЕРр59-04-1 | Разборка поручней деревянных НР, (96 руб.): 76%*0,9 от ФОТ (140 руб.) СП, (71 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (140 руб.) | 100 м поручня | 0.8 | 127.73 | 127.73 |  |  | 102 | 102
75 | ТЕР7-05-016-1 | Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород НР, (3033 руб.): 155%*0,9 от ФОТ (2174 руб.) СП, (1848 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (2174 руб.) | 100 м ограждений | 0.72 | 33492.83 | 2181.96 | 238.24 | 4.92 | 24115 | 1571 | 172 | 4
76 | ТЕРр59-09-1 | Демонтаж металлических ограждений лестничных НР, (73 руб.): 76%*0,9 от ФОТ (106 руб.) СП, (54 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (106 руб.) | 100 м решетки | 0.72 | 568.6 | 104.97 | 1.5 | 0.84 | 409 | 76 | 1 | 1
77 | ТЕР15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву поручней НР, (39 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (41 руб.) СП, (19 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (41 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 0,8*0,07 | 1557.68 | 535.79 | 8.57 | 0.24 | 87 | 30
78 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР, (679 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (719 руб.) СП, (336 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (719 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.72 | 1254.87 | 723.39 | 2.44 | 0.12 | 904 | 521 | 2
79 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР, (6110 руб.): 79%*0,9 от ФОТ (8594 руб.) СП, (3652 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (8594 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3 | 3396.54 | 2067.25 | 14.34 | 8.05 | 10190 | 6202 | 43 | 24
80 | ТЕР15-04-027-5 | Третья шпатлевка НР, (1385 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1466 руб.) СП, (685 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1466 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.1 | 229.4 | 131.17 | 2.44 | 0.12 | 1858 | 1062 | 20 | 1
81 | ТЕР15-04-005-7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен НР, (8037 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (8505 руб.) СП, (3976 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (8505 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.1 | 2249.19 | 760.38 | 15.45 | 0.36 | 18218 | 6159 | 125 | 3
82 | ТЕР10-04-011-3 | Устройство стен низа лестничных маршей ГКЛ в один слой с изоляцией НР, (2548 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (2399 руб.) СП, (1285 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (2399 руб.) | 100 м2 | 0.792 | 10778.24 | 2182.79 | 157.98 | 9.94 | 8536 | 1729 | 125 | 8
Н | 1. 101-9165 | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 210 166,3
83 | СЦМ-101-0742 | Листы гипсокартонные | м2 | 83,16 79,2*1,05 | 43.52 |  |  |  | 3619
84 | ТЕР15-04-027-5 | Третья шпатлевка НР, (328 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (347 руб.) СП, (162 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (347 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.92 | 229.4 | 131.17 | 2.44 | 0.12 | 440 | 252 | 5
85 | ТЕР15-01-047-13 | Облицовка низа площадок гипсокартонными листами по металлическим направляющим с относом НР, (19254 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (20375 руб.) СП, (9525 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (20375 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 1.128 | 41832.67 | 13079.22 | 381.65 | 9.13 | 47187 | 14753 | 431 | 10
Н | 1. 101-9145 | Плиты гипсовые декоративные | м2 | 100 112,8
Н | 2. 101-9162 | Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 1,06 1,196
86 | СЦМ-101-0742 | Листы гипсокартонные | м2 | 116,184 112,8*1,03 | 43.52 |  |  |  | 5056
87 | ТЕР15-04-005-8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков НР, (2478 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2622 руб.) СП, (1226 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2622 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.92 | 2646.27 | 989.1 | 16.94 | 0.36 | 5081 | 1899 | 33 | 1
88 | ТЕР11-01-031-09 | Устройство покрытий из керамо гранитных плит при количестве плит на 1 м2: до 10 шт НР, (19825 руб.): 123% от ФОТ (16118 руб.) СП, (12089 руб.): 75% от ФОТ (16118 руб.) | 100 м2 покрытия | 2.4 | 7422.43 | 4834.76 | 178.51 | 29.2 | 17814 | 11603 | 428 | 70
Н | 1. 412-9176 | Плиты гранитные | м2 | 100 240
89 | СЦМ-101-0288 | Плитки из керамогранита | м2 | 240 | 107.08 |  |  |  | 25699
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 169315 | 45959 | 1385 | 122
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 187474 | 63424 | 2079 | 184
Накладные расходы | [8 empty] | 63887
Сметная прибыль | [8 empty] | 34931
Итоги по разделу 4 Лестничная клетка, холл :
Лестницы, крыльца | [8 empty] | 874
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 29679
Отделочные работы | [8 empty] | 136649
Штукатурные работы | [8 empty] | 22330
Деревянные конструкции | [8 empty] | 16708
Полы | [8 empty] | 80052
Итого | [8 empty] | 286292
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 121971
Машины и механизмы | [8 empty] | 2079
ФОТ | [8 empty] | 63608
Накладные расходы | [8 empty] | 63887
Сметная прибыль | [8 empty] | 34931
В прогнозных ценах 3 квартала 2008г 286 292 * 4,3 | [8 empty] | 1231056
Итого по разделу 4 Лестничная клетка, холл | [8 empty] | 1231056
Раздел 5. Сантехнические работы
90 | ТЕРр65-04-2 | Демонтаж унитазов НР, (160 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (139 руб.) СП, (98 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (139 руб.) | 100 приборов | 0.16 | 632.48 | 626.27 | 6.21 | 3.48 | 101 | 100 | 1 | 1
91 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным НР, (696 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (604 руб.) СП, (426 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (604 руб.) | 10 комплектов | 1.6 | 554.18 | 269.56 | 36.05 | 3.84 | 887 | 431 | 58 | 6
Н | 1. 300-9400-20 | Унитаз с бачком непосредственно присоединенным | компл | 10 16
92 | СЦМ-300-0909 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | компл | 16 | 454.99 |  |  |  | 7280
93 | ТЕРр65-04-4 | Демонтаж ванн НР, (184 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (160 руб.) СП, (113 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (160 руб.) | 100 приборов | 0.04 | 2930.64 | 2874.33 | 56.31 | 31.59 | 117 | 115 | 2 | 1
94 | ТЕР17-01-001-1 | Установка ванн чугунных НР, (233 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (202 руб.) СП, (143 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (202 руб.) | 10 комплектов | 0.4 | 538.91 | 356.02 | 95.66 | 10.26 | 216 | 142 | 38 | 4
Н | 1. 300-9400-1 | Ванна купальная прямая чугунная | компл | 10 4
95 | СЦМ-300-1544 | Ванна | компл | 4 | 1862.45 |  |  |  | 7450
96 | ТЕР17-01-002-3 | Демонтаж смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (305 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (265 руб.) СП, (187 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (265 руб.) | 10 шт | 6.2 | 31.03 | 30.97 | 0.06 |  | 192 | 192
Н | 1. 300-9450 | Смесители | шт | 0
97 | ТЕР17-01-002-3 | Установка смесителей НР, (763 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (662 руб.) СП, (467 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (662 руб.) | 10 шт | 6.2 | 93.61 | 77.42 | 0.16 |  | 580 | 480 | 1
Н | 1. 300-9450 | Смесители | шт | 10 62
98 | СЦМ-300-0617 | Смесители | компл | 62 | 223.76 |  |  |  | 13873
99 | ТЕР17-01-001-14 | Демонтаж умывальников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (644 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (559 руб.) СП, (394 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (559 руб.) | 10 комплектов | 4.2 | 103.54 | 95.78 | 7.76 | 0.62 | 435 | 402 | 33 | 3
Н | 1. 300-9400-14 | Умывальники одиночные с подводкой холодной и горячей воды | компл | 0
100 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды НР, (1610 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (1398 руб.) СП, (986 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1398 руб.) | 10 комплектов | 4.2 | 344.23 | 239.45 | 19.39 | 1.56 | 1446 | 1006 | 81 | 7
Н | 1. 300-9400-14 | Умывальники одиночные с подводкой холодной и горячей воды | компл | 10 42
101 | СЦМ-300-0667 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 700х600х150 мм | компл | 42 | 451.97 |  |  |  | 18983
102 | СЦМ-300-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт | 42 | 148.3 |  |  |  | 6229
103 | ТЕРр65-04-3 | Демонтаж санитарных приборов моек НР, (259 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (225 руб.) СП, (159 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (225 руб.) | 100 приборов | 0.16 | 1023.42 | 1006.51 | 16.91 | 9.49 | 164 | 161 | 3 | 2
104 | ТЕР17-01-005-1 | Установка моек на одно отделение НР, (490 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (425 руб.) СП, (300 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (425 руб.) | 10 комплектов | 1.6 | 310.55 | 191.56 | 13.47 | 1.56 | 497 | 306 | 22 | 2
Н | 1. 300-9400-28 | Мойки на одно отделение | компл | 10 16
105 | СЦМ-300-0487 | Мойки | компл | 16 | 206.12 |  |  |  | 3298
106 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых чугунных НР, (127 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (110 руб.) СП, (78 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (110 руб.) | 10 комплектов | 0.4 | 323.53 | 190.23 | 44.05 | 6.75 | 129 | 76 | 18 | 3
Н | 1. 300-9400-17 | Поддоны душевые чугунные глубокие | компл | 10 4
107 | СЦМ-300-0539 | Поддоны душевые | компл | 4 | 374.88 |  |  |  | 1500
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 63377 | 3411 | 257 | 29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 64801 | 4707 | 385 | 44
Накладные расходы | [8 empty] | 5473
Сметная прибыль | [8 empty] | 3352
Итоги по разделу 5 Сантехнические работы :
Итого Поз. 92, 101-102 НР 128% ФОТ; СП 83% ФОТ | [8 empty] | 32492
Итого Поз. 90-91, 93-100, 103-107 НР 128%*0,9 ФОТ; СП 83%*0,85 ФОТ | [8 empty] | 41134
Итого | [8 empty] | 73626
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 59709
Машины и механизмы | [8 empty] | 385
ФОТ | [8 empty] | 4751
Накладные расходы | [8 empty] | 5473
Сметная прибыль | [8 empty] | 3352
В прогнозных ценах 3 квартала 2008г 73 626 * 4,3 | [8 empty] | 316592
Итого по разделу 5 Сантехнические работы | [8 empty] | 316592
Раздел 6. Горячее, холодное водоснабжение
108 | ТЕР16-03-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм НР, (589 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (511 руб.) СП, (361 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (511 руб.) | 100 м трубопровода | 0.32 | 8088.08 | 1157.72 | 42.04 | 1.09 | 2588 | 370 | 13
Н | 1. 300-9240 | Крепления | кг | 0
Н | 2. 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 0
Н | 3. 300-9912 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт | 0
109 | ТЕР16-03-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм НР, (478 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (415 руб.) СП, (293 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (415 руб.) | 100 м трубопровода | 0.26 | 10426.5 | 1157.72 | 42.57 | 1.09 | 2711 | 301 | 11
Н | 1. 300-9240 | Крепления | кг | 0
Н | 2. 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 0
Н | 3. 300-9912 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт | 0
110 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР, (62 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (54 руб.) СП, (38 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (54 руб.) | 100 м трубопровода | 0.58 | 114.38 | 66.98 | 43.1 |  | 66 | 39 | 25
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 5365 | 710 | 49
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 5660 | 980 | 74
Накладные расходы | [8 empty] | 1129
Сметная прибыль | [8 empty] | 691
Итоги по разделу 6 Горячее, холодное водоснабжение :
Итого Поз. 108-110 | [8 empty] | 5365 | 710 | 49
Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 5517 | 852 | 59
Всего с учетом "Капремонт ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25%" | [8 empty] | 5660 | 980 | 74
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 980) | [8 empty] | 1129
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 980) | [8 empty] | 691
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7480
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4606
Машины и механизмы | [8 empty] | 74
ФОТ | [8 empty] | 980
Накладные расходы | [8 empty] | 1129
Сметная прибыль | [8 empty] | 691
В прогнозных ценах 3 квартала 2008г 7 480 * 4,3 | [8 empty] | 32164
Итого по разделу 6 Горячее, холодное водоснабжение | [8 empty] | 32164
Раздел 7. Строительные работы
111 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора НР, (6054 руб.): 78%*0,9 от ФОТ (8624 руб.) СП, (3665 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (8624 руб.) | 100 т мусора | 3.5 | 1785.29 | 1785.29 |  |  | 6249 | 6249
112 | ТЕРр51-06-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР, (1137 руб.): 75%*0,9 от ФОТ (1684 руб.) СП, (644 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (1684 руб.) | 100 м3 грунта | 1.75 | 4229.82 | 697.2 | 3532.62 |  | 7402 | 1220 | 6182
113 | Каталог Стройцена | Транспортировка строительного мусора на 10км НР 75%*0,9 от ФОТ СП 45%*0,85 от ФОТ | т | 350 | 15.18 |  | 15.18 |  | 5313 |  | 5313
114 | ТЕР16-07-001-1 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм НР, (199 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (173 руб.) СП, (122 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (173 руб.) | 1 кран | 11 | 826.14 | 11.17 | 2.73 | 0.16 | 9088 | 123 | 30 | 2
115 | ТЕР46-03-011-1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР, (9453 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (9548 руб.) СП, (5681 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (9548 руб.) | 100 м борозд | 32 | 877 | 165.16 | 711.84 | 46.97 | 28064 | 5285 | 22779 | 1503
116 | ТЕР46-03-017-3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 НР, (3645 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (3682 руб.) СП, (2191 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3682 руб.) | 1 м3 заделки | 3.8 | 2637.57 | 702.14 | 32.24 |  | 10023 | 2668 | 123
117 | ТЕР46-03-008-1 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см НР, (573 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (579 руб.) СП, (345 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (579 руб.) | 10 м2 ниш | 1.2 | 1321.23 | 274.51 | 1046.72 | 69.07 | 1585 | 329 | 1256 | 83
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 67724 | 15874 | 35683 | 1588
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 91600 | 21907 | 53526 | 2382
Накладные расходы | [8 empty] | 21060
Сметная прибыль | [8 empty] | 12647
Итоги по разделу 7 Строительные работы :
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 18343
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 20708
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 9471
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 76785
Итого | [8 empty] | 125307
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 16167
Машины и механизмы | [8 empty] | 53526
ФОТ | [8 empty] | 24289
Накладные расходы | [8 empty] | 21060
Сметная прибыль | [8 empty] | 12647
В прогнозных ценах 3 квартала 2008г 125 307 * 4,3 | [8 empty] | 538820
Итого по разделу 7 Строительные работы | [8 empty] | 538820
Раздел 8. Фасад
118 | ТЕР46-02-009-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных НР, (7831 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (7910 руб.) СП, (4706 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (7910 руб.) | 100 м2 | 28 | 204.7 | 204.7 |  |  | 5732 | 5732
119 | ТЕР15-02-002-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких НР, (49851 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (52752 руб.) СП, (24662 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (52752 руб.) | 100 м2 | 28 | 2961.76 | 1335.62 | 68.13 | 27.24 | 82929 | 37397 | 1908 | 763
120 | ТЕР15-02-019-3 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен НР, (21003 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (22225 руб.) СП, (10390 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (22225 руб.) | 100 м2 | 28 | 7922.38 | 547.96 | 33.98 | 25.03 | 221827 | 15343 | 951 | 701
121 | ТЕР15-04-014-2 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая НР, (3819 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (4041 руб.) СП, (1889 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (4041 руб.) | 100 м2 | 28 | 3088.93 | 104.56 | 8.37 |  | 86490 | 2928 | 234
122 | ТЕРр63-07-3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток известковых НР, (9004 руб.): 77%*0,9 от ФОТ (12993 руб.) СП, (5522 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (12993 руб.) | 100 м2 | 1.87 | 6087.17 | 4942.12 | 1145.05 | 85.14 | 11383 | 9242 | 2141 | 159
123 | ТЕР15-01-002-10 | Облицовка цоколя плитами из керамогранита НР, (38201 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (40424 руб.) СП, (18898 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (40424 руб.) | 100 м2 | 1.87 | 17423.67 | 15629.26 | 103.63 | 32.74 | 32582 | 29227 | 194 | 61
Н | 1. 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0 | 11065.67
Н | 2. 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 187
124 | СЦМ-412-0485 | Изделия архитектурно-строительные толщина 30 мм | м2 | 187 | 454.81 |  |  |  | 85049
125 | СЦМ-101-0873 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 оцинкованная | м2 | 187 | 19.67 |  |  |  | 3678
126 | ТЕР8-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ НР, (19511 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (17770 руб.) СП, (12084 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (17770 руб.) | 100 м2 | 29.87 | 837.01 | 431.09 | 5.18 |  | 25001 | 12877 | 155
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 554671 | 112746 | 5583 | 1684
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 600305 | 155589 | 8374 | 2527
Накладные расходы | [8 empty] | 149220
Сметная прибыль | [8 empty] | 78152
Итоги по разделу 8 Фасад :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 20447
Отделочные работы | [8 empty] | 715172
Стекольные, обойные и облицовочные работы | [8 empty] | 30491
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 61567
Итого | [8 empty] | 827677
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 436342
Машины и механизмы | [8 empty] | 8374
ФОТ | [8 empty] | 158116
Накладные расходы | [8 empty] | 149220
Сметная прибыль | [8 empty] | 78152
В прогнозных ценах 3 квартала 2008г 827 677 * 4,3 | [8 empty] | 3559011
Итого по разделу 8 Фасад | [8 empty] | 3559011
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 3931254 | 737721 | 165073 | 18606
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4294128 | 1018055 | 247613 | 27910
Накладные расходы | [8 empty] | 1015418
Сметная прибыль | [8 empty] | 544110
Итоги по смете:
Отделочные работы | [8 empty] | 3706165
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 209514
Деревянные конструкции | [8 empty] | 610194
Стекольные, обойные и облицовочные работы | [8 empty] | 53837
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 111333
Полы | [8 empty] | 219926
Полы | [8 empty] | 745429
Стены | [8 empty] | 9055
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 35172
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 200
Лестницы, крыльца | [8 empty] | 874
Штукатурные работы | [8 empty] | 22330
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 90576
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 18343
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 20708
Итого | [8 empty] | 5853656
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3028460
Машины и механизмы | [8 empty] | 247613
ФОТ | [8 empty] | 1045965
Накладные расходы | [8 empty] | 1015418
Сметная прибыль | [8 empty] | 544110
Временные здания 1,2% | [8 empty] | 70244
Итого | [8 empty] | 5923900
Зимнее удорожание 0,47% | [8 empty] | 27842
Итого | [8 empty] | 5951742
В прогнозных ценах 3 квартала 2008г 5 951 742 * 4,3 | [8 empty] | 25592491
НДС 18% | [8 empty] | 4606648.38
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 30199139.38
Составил
Проверил